## Kosten
pro2E, Team-5 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1. Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 65
| Std / kumuliert |  | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.357 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.595 | 0.595 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.595 | 0.238 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.476 | 0.357 | 0.476 | 0.595 | 0.595 | 7.735
1_PM_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.595 | 1.071 | 1.547 | 2.023 | 2.618 | 3.213 | 3.451 | 3.689 | 3.927 | 4.522 | 4.76 | 4.879 | 4.998 | 5.117 | 5.236 | 5.712 | 6.069 | 6.545 | 7.14 | 7.735
Ist | Marina Taborda | Std | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 43.5
| Michel Alt | Std |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17
|  | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 60.5
| Std / kumuliert |  | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | 23 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 43.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.357 | 0.357 | 0.595 | 0.476 | 0.952 | 0.476 | 0.357 | 0.476 | 0 | 0.357 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.595 | 0.357 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 7.1995
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.595 | 0.952 | 1.547 | 2.023 | 2.975 | 3.451 | 3.808 | 4.284 | 4.284 | 4.641 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.7005 | 4.8195 | 5.4145 | 5.7715 | 6.2475 | 6.7235 | 7.1995
2. Analyse
Plan | Std / W(T) |  | W08: 12; W09: 8; W10: 10; W11: 12; W12: 12; W13: 9; W14: 12 | 75
| Std / kumuliert |  | 12 | 20 | 30 | 42 | 54 | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Ko / W(T) | TCHF | 0.816 | 0.544 | 0.68 | 0.816 | 0.816 | 0.612 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
2_Analyse_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.816 | 1.36 | 2.04 | 2.856 | 3.672 | 4.284 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 1 | bar: W11
| Frank Imhof | Std | W08: 2; W09: 2; W10: 5; W11: 3; W12: 3; W14: 2
| Luca Krummenacher | Std | W08: 2; W09: 2; W10: 3; W11: 3; W12: 1; W13: 2
| Michel Alt | Std | W14: 2
| Richard Britt | Std | W08: 2; W09: 2; W10: 3; W11: 3; W12: 2 | 12
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 2 | bar: W11 to W12
| Std / W(T) |  | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
| Std / kumuliert |  | 0 | 6 | 17 | 28 | 35 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| Ko / W(T) | TCHF | 0.408 | 0.408 | 0.748 | 0.748 | 0.476 | 0.136 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196
2_Analyse_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.408 | 0.816 | 1.564 | 2.312 | 2.788 | 2.924 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196
3. Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W08: 0; W09: 12; W10: 18; W11: 24; W12: 30; W13: 12; W14: 27; W15: 24 | 147
| Std / kumuliert |  | 0 | 12 | 30 | 54 | 84 | 96 | 123 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.816 | 1.224 | 1.632 | 2.04 | 0.816 | 1.836 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996
3_Entwurf_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.816 | 2.04 | 3.672 | 5.712 | 6.528 | 8.364 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std | W09: 12; W10: 15; W11: 15; W12: 17; W13: 4
| Luca Krummenacher | Std | W09: 1; W10: 3; W11: 3; W12: 1; W13: 3
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 13 | 18 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| Std / kumuliert |  | 0 | 13 | 31 | 49 | 67 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.884 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032
3_Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.884 | 2.108 | 3.332 | 4.556 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032 | 5.032
4. Realisierung
Plan | Std / W(T) |  |  |  | 12 | 25 | 8 |  |  | 28 | 28 | 32 | 32 | 50 | 54 | 54 | 54 | 32 | 30 | 16 | 16 | 12 | 12 | 495
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 12 | 37 | 45 | 45 | 45 | 73 | 101 | 133 | 165 | 215 | 269 | 323 | 377 | 409 | 439 | 455 | 471 | 483 | 495
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0.816 | 1.7 | 0.544 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 2.176 | 2.176 | 3.4 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 2.176 | 2.04 | 1.088 | 1.088 | 0.816 | 0.816 | 33.66
4_Realisierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0.816 | 2.516 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 4.964 | 6.868 | 9.044 | 11.22 | 14.62 | 18.292 | 21.964 | 25.636 | 27.812 | 29.852 | 30.94 | 32.028 | 32.844 | 33.66
Ist | Marina Taborda | Std | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 64
| Frank Imhof | Std |  |  | 5 | 8 |  | 4 |  | 4 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10
| Luca Krummenacher | Std |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8
| Michel Alt | Std | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3
| Richard Britt | Std | [7 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 83
| Fady Angly | Std | W15: 2; W16: 3; (UF) W17: 1; (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 9; Projektw. W19.2: 9; Projektw. W19.3: 9; Projektw. W19.4: 9; Projektw. W19.5: 9; Projektw. W20: 3; Projektw. W22: 1; Projektw. W23: 1 | 57
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 19 | 28 | 27 | 27 | 59 | 56 | 58 | 64 | 39 | 26 | 30 | 26 | 33 | 32 | 546
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 20 | 22 | 41 | 69 | 96 | 123 | 182 | 238 | 296 | 360 | 399 | 425 | 455 | 481 | 514 | 546
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0.34 | 0.748 | 0 | 0.272 | 0.136 | 1.292 | 1.904 | 1.836 | 1.836 | 4.012 | 3.808 | 3.944 | 4.352 | 2.652 | 1.768 | 2.04 | 1.768 | 2.244 | 2.176 | 37.128
4_Realisierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0.34 | 1.088 | 1.088 | 1.36 | 1.496 | 2.788 | 4.692 | 6.528 | 8.364 | 12.376 | 16.184 | 20.128 | 24.48 | 27.132 | 28.9 | 30.94 | 32.708 | 34.952 | 37.128
5. Validierung
Plan | Std / W(T) |  | (UF) W17: 6; (UF) W18: 6; Projektw. W19.1: 6; Projektw. W19.2: 6; Projektw. W19.3: 6; Projektw. W19.4: 6; Projektw. W19.5: 30; Projektw. W20: 30; Projektw. W21: 30; Projektw. W22: 30; Projektw. W23: 30; Projektw. W24: 6 | 192
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 192
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.408 | 13.056
5_Validierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.816 | 1.224 | 1.632 | 2.04 | 2.448 | 4.488 | 6.528 | 8.568 | 10.608 | 12.648 | 13.056
Ist | Marina Taborda | Std | (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 3; Projektw. W22: 3; Projektw. W23: 3; Projektw. W24: 3 | 22
| Frank Imhof | Std | (UF) W17: 1; (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W19.5: 9; Projektw. W24: 5
| Luca Krummenacher | Std | (UF) W17: 1; (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W19.5: 9; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 5; Projektw. W22: 5; Projektw. W23: 5; Projektw. W24: 5
| Michel Alt | Std | (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 2; Projektw. W22: 2; Projektw. W23: 1; Projektw. W24: 1
| Richard Britt | Std | (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W19.5: 9; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 5; Projektw. W22: 1; Projektw. W23: 1; Projektw. W24: 1 | 27
| Fady Angly | Std | (UF) W18: 1; Projektw. W19.1: 1; Projektw. W19.2: 1; Projektw. W19.3: 1; Projektw. W19.4: 1; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 1; Projektw. W22: 1 | 12
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 | 16 | 12 | 10 | 15 | 137
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 59 | 84 | 100 | 112 | 122 | 137
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 1.836 | 1.7 | 1.088 | 0.816 | 0.68 | 1.02 | 9.316
5_Validierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.544 | 0.952 | 1.36 | 1.768 | 2.176 | 4.012 | 5.712 | 6.8 | 7.616 | 8.296 | 9.316
6. Präsentationen
Plan | Std / W(T) |  | W14: 6; Projektw. W23: 6; Projektw. W24: 12 | 24
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.816 | 1.632
6_Präsentationen_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.816 | 1.632
Ist | Marina Taborda | Std | Projektw. W19.2: 1; Projektw. W23: 2; Projektw. W24: 4 | 7
| Frank Imhof | Std | Projektw. W23: 2; Projektw. W24: 4
| Luca Krummenacher | Std | Projektw. W23: 2; Projektw. W24: 4
| Michel Alt | Std | W14: 2
| Richard Britt | Std | W14: 2 | 2
| Fady Angly | Std | W14: 2 | 2
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 25
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.816 | 1.7
6_Präsentationen_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.884 | 1.7
|  |  | Projektw. W24: Total Plan | 998
|  |  | Projektw. W24: Total Real | 889.5

## Risikoregister
Risikoermittlung |  |  | Risikobewältigungsplan |  |  |  | Risikoüberwachung | [5 empty] | Risikoüberwachung
Nr. | Risiko | Risiko-faktor | Verantwortung | Massnahme | Indikator | Auslösung | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | März | April | Mai | Juni | Juli
A | Auftrag ist unklar definiert | 3 | Marina Taborda | Kontakt mit dem Auftraggeber | Die Teammitglieder liefern unpräzise Arbeiten | ja/nein | nein | nein
B | Mitarbeiter fällt aus (temporär) | 1 | Marina Taborda | Genug Zeit für die Arbeitspakete einplanen | Mitarbeiter fehlt oft | ja/nein | nein | nein
C | Mitarbeiter fällt aus (permanent) | 1 | Marina Taborda | Genug Zeit für die Arbeitspakete einplanen | Mitarbeiter fehlt oft, beteiligt sich nicht am Projekt | ja/nein | ja | nein
D | Projektleiterin fällt aus (temporär) | 1 | Marina Taborda | Stellvertretung definieren | Projektleitung fehlt oft | ja/nein | nein | nein
E | Projektleiterin fällt aus (permanent) | 2 | Marina Taborda | Stellvertretung definieren | Projektleitung fehlt oder ist überfordert | ja/nein | nein | nein
F | Datenverlust | 1 | Richard Britt | Github richtig verwenden | Daten gehen verloren | ja/nein | nein | nein
G | Ziele ändern sich | 1 | Marina Taborda | Spontan | Projekt kommt in grössere Dimension | ja/nein | nein | ja
H | Strukturplan unvollständig | 2 | Marina Taborda | Reservezeit einplanen | Zeitplan wird nicht eingehalten | ja/nein | nein | nein
I | Zeit für ein AP zu knapp | 1 | Marina Taborda | Reservezeit einplanen | Zeitplan wird nicht eingehalten | ja/nein | nein | nein
J | Spannungen im Team | 2 | Marina Taborda | Projektleitung muss handeln | Moral & Qualität sinken | ja/nein | nein | nein
L
M
N
Legende
[15 empty] | Si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahme
[15 empty] | Pi | Eintrittswahrscheinlichkeit ohne Gegenmassnahme
[15 empty] | R | Risikofaktor ohne Gegenmassnahme [Si*Pi]
[15 empty] | Si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahme
[15 empty] | Pi' | Eintrittswahrscheinlichkeit mit Gegenmassnahme
[15 empty] | R' | Risikofaktor mit Gegenmassnahme [Si'*Pi']

## Tabelle2
Arbeitspaket | Geplanten Stunden [h] | Realisierte Stunden [h] | Geplante Kosten [CHF] | Realisierte Kosten [CHF] | Abweichung Real/Plan
1. Projektmanagement | 65 | 61 | 7735 | 7259 | 0.94
2. Analyse | 75 | 47 | 5100 | 3196 | 0.63
3. Entwurf | 147 | 74 | 9996 | 5032 | 0.5
4. Realisierung | 495 | 546 | 33660 | 37128 | 1.1
5. Validierung | 192 | 137 | 13056 | 9316 | 0.71
6. Präsentation | 24 | 25 | 1632 | 1700 | 1.04
Total | 998 |  | 71179 | 63631 | 0.89