## Kosten
pro2E, Team-5 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 62
| Std / kumuliert |  | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 7.378
1_PM_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.714 | 1.19 | 1.666 | 2.142 | 2.618 | 3.094 | 3.57 | 3.808 | 4.046 | 4.284 | 4.522 | 4.76 | 4.998 | 5.236 | 5.474 | 5.712 | 5.95 | 6.426 | 6.902 | 7.378
Ist | Marina Taborda | Std | W08: 2; W09: 2 | 4
| Michel Alt | Std | [21 empty] | 1 | bar: W09
|  | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Std / kumuliert |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.357 | 0 | 0 | 0.476 | 0.714 | 0.476 | 0.476 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 1.071 | 1.785 | 2.261 | 2.737 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856
2_Analyse&Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W08: 24; W09: 24; W10: 24; W11: 24; W12: 24; W13: 24; W14: 18; W15: 12 | 174
| Std / kumuliert |  | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 162 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
| Ko / W(T) | TCHF | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.224 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.832
2_Analyse&Entwurf_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 1.632 | 3.264 | 4.896 | 6.528 | 8.16 | 9.792 | 11.016 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std | W08: 2; W09: 1
| Luca Krummenacher | Std | W08: 2; W09: 2
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | W08: 2; W09: 2 | 4
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Std / kumuliert |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Ko / W(T) | TCHF | 0.408 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
2_Analyse&Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.408 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748
3_Realisierung_HW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 15; W16: 15; (UF) W17: 10; (UF) W18: 20; Projektw. W19.1: 24; Projektw. W19.2: 24; Projektw. W19.3: 24; Projektw. W19.4: 24; Projektw. W19.5: 4 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 1.36 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
3_Real_HW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.712 | 7.344 | 8.976 | 10.608 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std | W09: 4
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Std / kumuliert |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
3_Real_HW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 13; W16: 13; (UF) W17: 10; (UF) W18: 16; Projektw. W19.1: 22; Projektw. W19.2: 22; Projektw. W19.3: 22; Projektw. W19.4: 22; Projektw. W19.5: 20 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 36 | 52 | 74 | 96 | 118 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.884 | 0.68 | 1.088 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
4_Real_SW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 1.768 | 2.448 | 3.536 | 5.032 | 6.528 | 8.024 | 9.52 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Real_SW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W19.5: 10; Projektw. W20: 32; Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 24; Projektw. W23: 24 | 114
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 90 | 114 | 114
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 7.752
5_Validierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 6.12 | 7.752 | 7.752
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Abschluss
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 32; Projektw. W23: 32; Projektw. W24: 30 | 118
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 | 88 | 118
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 2.176 | 2.176 | 2.04 | 8.024
6_Abschluss_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.808 | 5.984 | 8.024
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Abschluss_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0