## Kosten
pro2E, Team-5 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1. Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44
| Std / kumuliert |  | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44
| Ko / W(T) | TCHF | 0.119 | 0.238 | 0.476 | 0.476 | 0.357 | 0.476 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.357 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.238 | 0.357 | 0.357 | 5.236
1_PM_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.119 | 0.357 | 0.833 | 1.309 | 1.666 | 2.142 | 2.38 | 2.618 | 2.856 | 3.094 | 3.451 | 3.57 | 3.689 | 3.808 | 3.927 | 4.046 | 4.165 | 4.284 | 4.522 | 4.879 | 5.236
Ist | Marina Taborda | Std | W08: 2; W09: 2 | 4
| Michel Alt | Std | [21 empty] | 1 | bar: W09
|  | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Std / kumuliert |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595
2. Analyse
Plan | Std / W(T) |  | W08: 10; W09: 15; W10: 20; W11: 25; W12: 25; W13: 15; W14: 15; W15: 10 | 135
| Std / kumuliert |  | 10 | 25 | 45 | 70 | 95 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| Ko / W(T) | TCHF | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 | 1.7 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18
2_Analyse&Entwurf_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.68 | 1.7 | 3.06 | 4.76 | 6.46 | 7.48 | 8.5 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std | W08: 2; W09: 1
| Luca Krummenacher | Std | W08: 2; W09: 2
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | W08: 2; W09: 2 | 4
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Std / kumuliert |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Ko / W(T) | TCHF | 0.408 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
2_Analyse&Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.408 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748
3. Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W15: 15; W16: 15; (UF) W17: 10; (UF) W18: 20; Projektw. W19.1: 24; Projektw. W19.2: 24; Projektw. W19.3: 24; Projektw. W19.4: 24; Projektw. W19.5: 4 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 1.36 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
3_Real_HW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.712 | 7.344 | 8.976 | 10.608 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std | W09: 4
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Std / kumuliert |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
3_Real_HW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272
4. Realisierung
Plan | Std / W(T) |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 |  |  |  |  | 225
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 34 | 46 | 61 | 85 | 100 | 124 | 148 | 172 | 196 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.408 | 0.408 | 0.816 | 0.816 | 1.02 | 1.632 | 1.02 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
4_Real_SW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0.34 | 0.68 | 1.088 | 1.496 | 2.312 | 3.128 | 4.148 | 5.78 | 6.8 | 8.432 | 10.064 | 11.696 | 13.328 | 14.96 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Real_SW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W19.5: 10; Projektw. W20: 32; Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 24; Projektw. W23: 24 | 114
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 90 | 114 | 114
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 7.752
5_Validierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 6.12 | 7.752 | 7.752
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Präsentationen
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 32; Projektw. W23: 32; Projektw. W24: 30 | 118
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 | 88 | 118
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 2.176 | 2.176 | 2.04 | 8.024
6_Abschluss_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.808 | 5.984 | 8.024
Ist | Marina Taborda | Std | [21 empty] | 0
| Frank Imhof | Std
| Luca Krummenacher | Std
| Michel Alt | Std
| Richard Britt | Std | [21 empty] | 0
| Fady Angly | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Abschluss_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0